## BurndownChart
| Punten | Sprint 0 | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5 | Sprint 6 | Sprint 7
DoD | 3 | x
Usecase diagram | 3 | x
Burndownchart | 3 | x
Repository maken | 2 | x
US 1 - Tabellen + data | 9 |  | x
Tabellen aanmaken |  |  | x
Voorbeelddata vullen |  |  | x
ERD |  |  | x
US 2 - Nieuwe klant toevoegen (INSERT) | 9 |  |  | x
Acceptatietest (US2) |  |  |  | x
Unittest (US2) |  |  |  | x
US 3 - Zoeken op klantnaam (SELECT) | 3 |  |  |  | x
US 4 - Klant gegevens bijwerken (UPDATE) | 3 |  |  |  | x
US 5 - Klanten verwijderen (DELETE) | 3 |  |  |  | x
Acceptatietest (Sprint3) |  |  |  |  | x
Unittest (Sprint3) |  |  |  |  | x
Classdiagram (Sprint3) |  |  |  |  | x
US 6 - Artikelen tonen (SELECT) | 2 |  |  |  |  | x
US 7 - Artikelen aanmaken (INSERT) | 2 |  |  |  |  | x
US 8 - Artikel bijwerken (UPDATE) | 2 |  |  |  |  | x
US 9 - Artikel verwijderen (DELETE) | 3 |  |  |  |  | x
Acceptatietest (Sprint4) | [5 empty] | x
Unittest (Sprint4) | [5 empty] | x
Classdiagram (Sprint4) | [5 empty] | x
US 10 - Verkooporders tonen (SELECT) | 4 | [5 empty] | x
US 11 - Verkooporder toevoegen (INSERT) | 5 | [5 empty] | x
Acceptatietest (Sprint5) | [6 empty] | x
Classdiagram (Sprint5) | [6 empty] | x
US 12 - Verkooporder bijwerken (UPDATE) | 4 | [6 empty] | x
US 13 - Verkooporders verwijderen (DELETE) | 5 | [6 empty] | x
US 14 - Orderstatus bijwerken | [8 empty] | x
US 15 - Dynamisch menu (login) | [8 empty] | x
Nog doen
Planning